## Ener
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Enero 2022.
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
2 |  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
1 | En fecha del 8 al 9 de Enero del año 2022, se realizó un viaje a la provincia de Elías Piña conjuntamente con el presidente de la República y el Ministerio de obras públicas y comunicaciones para participar en el consejo de gobierno a celebrarse el sábado 8 de enero 2022, con la participación de la junta de vecino de esta provincia, y el domingo 9 participara en el primer palazo de la carretera comendador- Guaroa. Contribuyendo así con el ODS No. 9 “Infraestructuras”, que ayudan al desarrollo de los pueblos. | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS | Elias Piña | Comendador (Seccion Guaroa) | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-01-09 | Planeada en Oficinas del Consejo Nacional de Fronteras CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) E
2 | En fecha del 28 al 30 del mes de enero del año 2022, se realizo viaje a la Sección Aniceto Martínez (SOBACON) del municipio de Hondo Valle provincia de Elías Piña. En representación del Sr Director Espensel Fragoso Furcal, asistieron los Señores Ricardo Angomas Rodriguez y Luis María Martínez Matos, miembros del equipo de Planificación y Desarrollo de este Consejo Nacional de Fronteras para participar en la reunión con la Asociación de productores de aguacate de Elías piña, a efectuarse el sábado 29 de enero del 2022, en la iglesia evangélica de la sección ante mencionada, con el objetivo de socializar sobre el desarrollo del sector agropecuario. Y así contribuir con el ODS No. 12 “Producción y consumo responsable” y así ayudar al desarrollo de los pueblos. | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. | Elias Piña | Hondo Valle ( Aniceto Martinez-Sobacoon) | [12 empty] | 2022-01-28 | 2022-01-30 | Planeada en Oficinas del Consejo Nacional de Fronteras CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) E
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
|  | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES.
|  | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES.
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Febrero
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Febrero
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
3 | Se realizó un viaje a la provincia de Elías Piña conjuntamente con el diputado y la gobernadora de esta provincia, para participar en la entrega de los fondos para aperar la construcción del recinto de la universidad Autónoma de Santo Domingo (AUSD), por la presidencia de la república. | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA. | Elias Piña | Comendador | [12 empty] | 1900-06-10 | 2022-02-16 | Se planeó en oficinas del CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) F
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Se realizó un viaje a las provincias de Montecristi y Dajabón participando en la visita realizada por embajadores de la Unión Europea, conjuntamente con la Dirección de relaciones con Haití del Mirex y las autoridades provinciales .el jueves 10 de febrero del 2022 con el objetivo de conocer el mercado binacional y crear la mesa de trabajo interinstitucional. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Montecristi y Dajadon | Montecristi y Dajabon | [12 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-11 | Se planeó en oficinas del CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) F
2 | Se realizó un viaje a la provincia Elías piña conjuntamente con la fundación dominicana medica-dental Community Autreach Society (DMDCOS) en el levantamiento de las unidades que van hacer utilizada en operativo medico | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Piña | Comendador | [12 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-12 | Se planeó en oficinas del CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) F
4 | Se realizó un viaje a la provincia de Elías Piña , para participando en la mesa de trabajo interinstitucional conjuntamente con la gobernación provincial, dirección general de migración, dirección general de aduana, ministerio de defensa, policía nacional y el SESFRON en coordinación con el ministerio de relaciones exteriores | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Piña | Comendador | [12 empty] | 1900-05-31 | 2022-02-18 | Se planeó en oficinas del CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) F
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## marzo
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Marzo.2022
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | En fecha del 19 al 20 del mes de marzo, se viajó a la provincia de Elías piña, para asistir a una rueda de prensa, y a la realización de un desayuno con la sociedad civil de comendador, lo alcalde de la provincia, y sus distritos municipales, las iglesias y los sacerdotes de la provincia, para anunciar formalmente la gran jornada médico-quirúrgica que se llevara a cabo del 4 al 8 de abril de 2022. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Con representantes de todas las demarcaciones municipales | [12 empty] | 2022-03-19 | 2022-03-20 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) M
2 | En fecha del 21 al 22 de marzo se realizó un viaje visita a los municipios del llano, Rincón y Macacia de la provincia de Elías piña, con el objetivo de sostener una reunión con las comunidades de esta ´provincia, con la finalidad de sensibilizarlos e invitarlos para que asistan a la gran jornada medica quirúrgica a celebrarse del 4 al 8 de abril 2022 | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | El Llano, Rincon u Macasia | [12 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) M
3 | En fecha 24 al 25 de Marzo se realizó un viaje visita al municipio de juan Santiago, provincia de Elías piña, conjuntamente con autoridades de este municipio, con el objetivo de organizar las personas que estarán asistiendo a la gran jornada medica quirúrgica, que será realizada del 4 al 8 de abril de 2022. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Juan Santiago de Hondo Valle | [12 empty] | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) M
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Abril
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
Abril-2022.
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | El Equipo de Trabajo del Consejo Nacional de Fronteras realizo un viaje a la provincia de Elías Piña, Municipio Comendador, en fecha del dia 4 al 8 del mes de abril, siendo la cede principal el hospital provincial de Rosa Duarte, para participar de manera operativa y en apoyos logisticos en la jornada medica-quirúrgica y Dental, celebrada conjuntamente con la alianza estratégica de la Entidad "Dominican Medical Dental Conmunity Outreach Society" (DMDCOS). En esta jornada se favoreciò la cuidadania de todas las demarcaiones de esta provincia. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Con representantes de todas las demarcaciones municipales | [12 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) A
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Mayo
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
2022-05-01
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | En fecha 22 de mayo, se realizó un viaje a la provincia de Elías piña, municipio comendador, conjuntamente con el presidente administrador del instituto de desarrollo y crédito cooperativo (IDECOOP), para participar en programas con el gobierno de la provincia, con el objetivo de conversar con los ciudadanos sobre la gestión del presidente y las obras que se están realizado en la provincia. Esta actividad es un Servicio para el fomento del Desarrollo de la Provincia. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Municipio Comendador | [12 empty] | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) M
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
|  | 1 | Gestion del Desarrollo
|  | 2 | Conoce mi Frontera
|  | 3 | Apoyo a la Produccion Agricola
|  | 4 | Incentivo al Deporte
|  | 5 | Promocion de los Simbolos y Valores Patrio
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Junio
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
ANEXO 01
2022-06-01
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | En fecha 22 de junio, se realizó un viaje a la provincia de Dajabòn, en representación del Consejo Nacional de Fronteras, conjuntamente con el Instituto Nacional de Educación superior en formación diplomática y consular (INESDY) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el instituto superior para la defensa (insude). Para participar en el iv taller de resiliencia del proyecto de investigación titulado fragilidad, resiliencia, desarrollo e inversión de la zona fronteriza (FREDI), Dichas actividad fue celebrada los día 8 y 9 de junio del 2022, con el objetivo de aumentar la resiliencia de esta provincia, con la finalidad de enfrentar los desastres naturales que pueden ocurrir y las situaciones adversas que se le presenten como reto a su seguridad y prosperidad. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Dajabon | Dajabon | [12 empty] | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) J
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
|  | 1 | Gestion del Desarrollo
|  | 2 | Conoce mi Frontera
|  | 3 | Apoyo a la Produccion Agricola
|  | 4 | Incentivo al Deporte
|  | 5 | Promocion de los Simbolos y Valores Patrio
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Julio
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
2022-07-01
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | Julio 2022. Durante la fecha del 6 al 8 de este mes de julio, se realizó un viaje a la provincia Santiago, Montecristi y Mao, conjuntamente con el ministro de educación, participando en la conferencia de estado, retos y desafíos de la educación dominicana, y a su vez a la entrega de dispositivos electrónicos a los estudiantes de las provincias Montecristi y Mao | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Montecristi y otras provincias | Montecristi y otros municipios | [12 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-08 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) J
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
|  | 1 | Gestion del Desarrollo
|  | 2 | Conoce mi Frontera
|  | 3 | Apoyo a la Produccion Agricola
|  | 4 | Incentivo al Deporte
|  | 5 | Promocion de los Simbolos y Valores Patrio
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo

## Agosto
Republica Dominicana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
SEGUIMIENTOS A PROGRAMAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS APEGADOS A LOS PLANES ESTRATEGICOS
Agosto, 2022
Item | Actividades | Ref-PEI | Actividades Estrategicas | Provincia | Municipio | Año 2021 (Fecha Definida) | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Fuentes de Verificacion o Control
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  | 6.1.1 | PROGRAMA DE BANDERAS PARA LA FRONTERA.
|  | 6.1.2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.3 | INCENTIVAR LA EDUCACION, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA JUVENTUD FRONTERIZA.
|  | 6.1.4 | PROGRAMA EXPO FRONTERA DOMINICANA.
|  | 6.1.5 | PREMIO CENTINELAS DE LA FRONTERA, GENERAL ANTONIO DUVERGE.
|  | 6.1.6 | PROGRAMA: CONOCE LA FRONTERA.
|  | 6.1.7 | APOYO A LA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FRONTERIZOS
|  | 6.1.8 | APOYO TECNICOS A LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS EN SU DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
|  | 6.1.9 | FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE VIDA PRODUCTIVOS COMUNITARIOS.
|  | 6.1.10 | PLAN DE REFORETACION ZONA FRONTERIZAS.
1 | En fecha del 13 al 14 de agosto, se realizó un viaje a la provincia de Elías piña conjuntamente con el director de migración, cuyo objetivo fue hacer el recorrido por la provincia y sostener una reunión con los colaboradores del consejo nacional de fronteras con asiento en esta provincia para pasar balance de la nueva gestión. | 6.1.11 | ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE IMPACTOS REGIONALES CON INTERMEDIACIONES INSTITUCIONALES. | Elias Pina | Comendador | [12 empty] | 2022-08-13 | 2022-08-14 | Se planeo en Oficinas de CNF | bar: Año 2021 (Fecha Definida) A
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
|  | 1 | Gestion del Desarrollo
|  | 2 | Conoce mi Frontera
|  | 3 | Apoyo a la Produccion Agricola
|  | 4 | Incentivo al Deporte
|  | 5 | Promocion de los Simbolos y Valores Patrio
| Firma |  | Firma |  | Firma | Año 2021 (Fecha Definida) D: Firma
| Espensel Fragoso Furcal |  | Yasser Ramirez |  | Luis Maria Martinez Matos | Año 2021 (Fecha Definida) D: Ricargo Angomas Rodriguez
| Embajador, Director del C.N.F. |  | Coordinador Administrativo |  | Planificacion y Desarrollo | Año 2021 (Fecha Definida) D: Analista de Planficacion y Desarrollo